Паспорт проекта

| Тема проекта | Создание комнаты психофизического здоровья для работников ДОО |
| --- | --- |
| Вид проекта | Практико-ориентированный |
| Актуальность проекта | Высокий риск психологического выгорания работников; Сохранение психофизического здоровья работников ДОУ. |
| Цель проекта | Создание комнаты психофизического здоровья для формирования здоровье сберегающей среды, а также для улучшения психоэмоциональной атмосферы в коллективе ДОУ. |
| Проблемный вопрос | Материально-техническое оснащение проекта и финансирование |
| Задачи проекта | Для педагогов: - приобрести необходимое оборудование и материалы, оборудовать комнату психофизического здоровья; - создать условия для снятия мышечного и психоэмоционального напряжения при использовании оборудования, достижение состояния релаксации и душевного равновесия. - организовать режим проведения психофизических процедур для снижения уровня психоэмоционального напряжения и укрепления психологического и физического здоровья работников. |
| Продукт проекта | комната психофизического здоровья |
| Участники проекта | Салисова Н.Б., Мокрова А.В., Крушевская Л.А. |
| Ресурсы проекта | Повышение мотивации работников на реализацию деятельности Привлечение спонсорских средств. |
| Практическая значимость проекта | Сохранение физического и эмоционального благополучия работников ДОУ, повышение работоспособности |
| Сроки реализации | От 2 до 5 лет |

Подготовительный этап:

| Дата | Мероприятия, инициированные воспитателем | Материально-техническое и дидактическое обеспечение проекта | Риски | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь- Октябрь 2024 | Мониторинг. Анкетирование педагогов с разным уровнем педагогического стажа. Анализ | Ноутбук, принтер, бумага, Экспресс опросник на психо- эмоциональное выгорание | Отсутствие педагога на рабочем месте (б/л) Нежелание педагога Низкие показатели мониторинга | 90% необходимости в создании комнаты психофизического здоровья |
| Ноябрь 2024 | Условия | Отдельное помещение (комната) Массажное кресло (массажный воротник, массажер для ног) Массажные резиновые коврики Аппликатор Кузнецова Мягкие кресла (мешки) Кофемашина Лава-лампа Солевая лампа Кислородный коктейль Музыкальное оборудование Фито Бар (успокоительный, витаминный, противовирусный) | Недостаточное финансирование проекта. Низкий интерес к проекту, Создание новой ставки, привлечение специалиста, ответственного за комнату. Загруженность педагогов работой. | Оформление комнаты психофизического здоровья. |

Основной этап:

Дорожная карта основного этапа проекта:

| Дата | Место в режиме дня | Мероприятия | Участники образовательного процесса, участвующие в мероприятии | Промежуточные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-2029 | Расписание работы центра с пн-пт 13.00-15.00 | Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница | Личный состав ДОУ | Улучшение психо-физического здоровья педагогов |

Заключительный этап:

| Дата | Итоговые мероприятия | Оценка эффективности реализации проекта | Степень достижения поставленных целей | Обобщение педагогического опыта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытая дата | Мониторинг эффективности проекта | Удовлетворённость педагогов Отзывы |  |  |